Zahradní 928, 357 31  Horní Slavkov

centrastav@post.cz, mobil 603 452 704

IČO : 25247107, DIČ : CZ25247107

Dokumentace bouracích prací

D. TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 01 – kotelna st.p.č. 1126/1

Revitalizace brownfieldu výtopny – východní část, demolice budov

p.p.č. 1126/1 a 1125 v k.ú. Horní Slavkov

V Horním Slavkově : 07/2022	                                  Vypracoval : David Thol

Zakázkové číslo : 18/2022	                                              Kontroloval : Ing. Leoš Ledvina

a.popis konstrukčního systému stavby, příp. popis a hodnocení stavu jejího nosného systému

Bouraný objekt sloužil jako uhelná kotelna a byl postaven koncem 70. let 20. Století. Jedná se o technologickou stavbu kombinované konstrukce – monolitický, masivní ŽB skelet v 1. NP s monolitickými ŽB stropy s technologickými otvory a ve vyšších patrech je ocelový montovaný skelet s vyzdívkami a plošnými výplněmi otvorů. Stropy jsou z litého betonu na ocelovém podkladu. Objekt je obdélníkového půdorysu a byl postaven celkem až se 4. NP. Celková výška je až 17,950 m. V 1. NP se nachází betonové, členité základy kotlů. Veškerá technologie je již odstraněna.  Konstrukce je patrná z výkresů a fotodokumentace. Objekt není již několik desítek let užíván a jsou k němu provedeny přístavby nové plynové kotelny. Objekt byl v minulosti odpojen od přípojek vodovodu, kanalizace a el. energie.

b. výsledky průzkumu stávajícího stavu bouraných a sousedních staveb

Stavební průzkum byl prováděn za účelem vyloučení škodlivých látek v objektu (azbest , atd.) a byl posouzen stav nosných konstrukcí.

Přítomnost azbestu ve stavbě nebyla prokázána

c. rozměry a jakost materiálů hlavních konstrukčních prvků

Hlavními stavebními materiály jsou : beton, výplňové zdivo, ocel, sklo

Přítomnost azbestu ve stavbě nebyla prokázána.

d. upozornění na zvláštní , neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily, technologické postupy atd.

Jedná se o běžnou statickou konstrukci, která neobsahuje žádné prvky, pro které by bylo nutné zvláštní opatření.

Betonové základy vystupující nad úroveň podlahy 1. NP budou vybourány. Jámy pro kotle budou postupně zaházeny sutí, zhutněny a přebetonovány betonem C16/20 s výztuží kari sítěmi. Podlaha bude sloužit jako podklad pro budoucí ozelenění.

e. technologický postup bouracích prací, které by mohli mít vliv na stabilitu vlastní konstrukce, resp. konstrukce sousedních staveb

Před samotnou demolicí je nutné zajistit zabezpečení nebouraných částí stavby na parcele 1126/1, aby nebyl narušen provoz stávající kotelny. Jedná se především o ochránění střechy nad plynovou kotelnou OSB deskami uložených na geotextilii a popruhy přichycenými ke stávajícím plechům. Současně bude provedena podpůrná konstrukce – výkres č. 8, která zajistí stabilitu nebourané části stavby. Jedná se o ocelový rám v modulu 6 m vytvořený ze stávajících průvlaků, které budou zkráceny a navařením podpůrného prvku z I č. 220, které bude vyřezáno z čelní stěny bourané kotelny a nakráceno na potřebnou délku. Uchycení u podlahy bude do betonové patky.

K dalším přípravným pracím patří provedení montážních otvorů ve stropech nad místností s vraty v 1.NP, kde bude v budoucnu osazen kontejner a do otvorů budou uchyceny shozy.

V rámci ochránění sousední KGJ bude z čelní a boční strany postaveno lešení, které bude opatřeno nepropustnou plachtou – 2x. Lešení musí být navrženo statikem.

Popis stavby určené k demolici:

Jedná se o stavbu montované ocelové konstrukce se zděnou přístavbou.

O rozměrech 33,372 m x 11,935 m, výšky 17,95 m v nejvyšší části.

Objekt je nutno demoličně rozdělit na dvě části a to:

a/ sociální zázemí pro obsluhu

b/ část pro technologii kotelny

Pracovní postup:

Demoliční práce musí zásadně probíhat postupným ručním rozebíráním s maximálním omezením prašnosti, dle harmonogramu odstávky vedlejšího provozu – kogenerační jednotky.

Veškeré demoliční práce se budou muset provádět v letních měsících.

Demolice budou prováděny od shora dolů.

Nejdříve se musí provést postupná demolice sociálního zázemí na úroveň +0,000 (část a)

Následně se zahájí práce na odstranění části pro technologii kotelny (část b)

Před zahájením demontáže stropní konstrukce této části bude nutno zbudovat celoplošné bednění pod stropem kotelny, pro případ propadnutí konstrukce.

Průběžně bude za pomoci jeřábu odstraňována nenosná střešní konstrukce.

Při odstraňování izolační vrstvy – pravděpodobně škváry budou použity shozy s kropením pro omezení prašnosti, jak v místě vhozu, tak v suterénu objektu.

Po odstranění nenosné části bude využito postavené bednění jako pochůzí konstrukce pro odstranění OK.

Tento způsob bude opakován ve všech čtyřech sekcích části b.

Postup prací bude probíhat směrem od části a)  k části b) a to z důvodu umístění mobilního jeřábu.

Demoliční odpad, který není kontaminovaný nebezpečnými látkami bude průběžně odvážen na skládku nebo recyklační středisko.

Recyklační středisko bude zřízeno na pozemku města p.p.č. 1952/30, kde bude umístěna mobilní drtička sutí a zřízena deponie.

Materiál bude přednostně ukládán do dutin pod úrovní podlahy 1.NP a po jejich zaplnění budou tyto překryty betonovou podlahou tl. 100 mm a zbytek bude odvezen na deponii  k dalšímu nadrcení. Ocelové konstrukce budou nakráceny na délku max. 3 m a převezeny na deponii, kde budou připraveny k odvozu k dalšímu zpracování. Ocelové konstrukce budou v majetku stavebníka – města.

Pomocné práce budou prováděny v rámci areálu, kde budou zřízeny i mezideponie.

f. návrh postupu bouracích prací a vymezení ohroženého prostoru

Budova bude bourána postupným rozebíráním od střechy až po základy.

Ohrožený prostor bude vymezen stávajícím oplocením.

g.speciální požadavky na rozsah a obsah dokumentace bouracích prací při zvláštních postupech

Během těchto bouracích prací nebudou prováděny žádné zvláštní postupy. Rozsah a obsah dokumentace je proveden dle vyhl. 499/2006 Sb.

Prováděcí firma zajistí proškolení svých zaměstnanců pro danou stavbu.

V Horním Slavkově, 07/2022		     		      Vypracoval: David Thol